附件1

全民科学素质发展战略规划（2021-2030年）
研究工作方案

一、研究目的

《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020年）》（以下简称《科学素质纲要》）颁布实施以来，取得了很好的成效。到2020年，我国公民具备科学素质的比例预计将超过10%，进入创新型国家行列，2030年进入创新型国家前列，2049年建成世界科技强国。这一全新的形势对全民科学素质行动提出了更高的要求。通过组织开展全民科学素质发展战略规划研究，准确把握新形势下全民科学素质行动的重大意义和时代要求，系统谋划2020年后的公民科学素质建设工作，研究编制《全民科学素质发展战略规划（2021-2030年）》。

二、研究任务和内容

《全民科学素质发展战略规划（2021-2030年）》研究是为推动2020年后我国公民科学素质建设而设立的专题研究,主要任务和内容包括：

（一）《科学素质纲要》实施的经验和问题研究

重点对《科学素质纲要》实施以来，我国公民科学素质建设的体制机制、主要成效、存在问题等进行研究，为未来我国公民科学素质建设提供借鉴。

（二）公民科学素质建设国际比较

深入研究典型国家开展公民科学素质建设的社会环境、主要举措、成效、存在的问题以及政府、社会力量、市场的作用等，尤其关注这些国家公民科学素质建设体系及其运行机制；研究主要国际组织开展科学传播的主要举措与做法以及成效等。

（三）2021-2030年公民科学素质建设的需求和目标研究

重点研究在2020年我国进入创新型国家行列并向创新型国家前列奋勇前进的社会环境下，我国公民科学素质建设的需求以及目标。

（四）2021-2030年我国公民科学素质建设体系、运行机制及重点任务研究

研究构建2021-2030年我国公民科学素质建设体系，明晰运行机制，确定重点任务，以有效支撑到2030年我国进入创新型国家前列的奋斗目标。

三、研究成果

全民科学素质发展战略规划研究成果主要体现在以下几个方面：

（一）完成《全民科学素质发展战略规划（2021-2030年）》（建议稿）；

（二）形成《全民科学素质发展战略规划（2021-2030年）专题研究成果汇编》；

（三）发表多篇有重要价值的学术论文。

四、组织实施

成立全民科学素质发展战略规划研究指导组、专家组、工作组。指导组负责对课题总体方向进行把握，对核心问题给予指导。专家组负责在课题开展过程中，提供指导与咨询，参与课题选题的制定、开题、中期考核、结题评审等。工作组负责落实指导组和专家组的指示，策划课题方案并组织实施，开展专题研究和成果提炼工作。

五、研究进度

2017-2018年，组织开展相关专题研究。

2019年，形成规划文稿初稿。

2020年初，形成规划征求意见稿；2020年下半年，报国务院。

附件2

全民科学素质发展战略规划（2021-2030年）
研究2017年重点研究任务

一、2017年重点研究任务与拟委托部门

| 序号 | 拟委托部门 | 项目名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中组部 | 领导干部和公务员科学素质行动战略规划研究 |
| 2 | 教育部 | 青少年科学素质行动战略规划研究 |
| 3 |  | 科学教育与培训基础工程战略规划研究 |
| 4 |  | 中小学生科学素质基准和测评指标研究 |
| 5 | 人力资源社会保障部 | 城镇劳动者科学素质行动战略规划研究 |
| 6 | 农业部 | 农民科学素质行动战略规划研究 |
| 7 | 文化部 | 社区科普益民工程战略规划研究 |
| 8 | 中科院 | 进一步动员科学家参与科普的战略研究 |
| 9 | 地震局 | 公民地震与防灾科学素质提升战略研究 |
| 10 | 气象局 | 公民气象科学素质提升战略研究 |
| 11 | 中国科协 | 社区居民科学素质行动战略规划研究 |
| 12 |  | 科普信息化工程战略规划研究 |
| 13 |  | 科普基础设施工程战略规划研究 |
| 14 |  | 科普人才建设工程战略规划研究 |
| 15 |  | 公民科学素质中长期发展目标研究 |

二、2017年重点研究任务建议研究内容

各部门研究团队要从各自任务的角度做好如下内容的研究工作：

1.《科学素质纲要》相关任务工作实施的细致梳理与总结。

2.深入分析《科学素质纲要》相关任务工作的成绩与问题。

3.对继续推进《科学素质纲要》相关任务工作的形势分析和未来情况做预判。

4.提出继续推进科学素质相关任务的2030年中期工作目标和2049年远期愿景目标。

5.提出继续推进科学素质相关任务在2021-2030年期间的重点工作。

6.提出继续推进科学素质相关任务需要的支撑和保障条件。

三、其他相关要求和说明

1.研究进度

2017年7月，完成有关课题的委托工作，成立专家组，组织召开开题会。

2017年9月，课题研究中期交流。

2017年12月，完成年度委托课题的研究工作；向指导组汇报2017年度工作。

2.委托方式和经费说明

相关战略研究任务承担单位可自主组织或者委托下属研究单位承接具体研究工作。每项研究任务资助经费15万元。

3.其他要求

请各部门做好所承接战略研究任务的组织、协调和指导工作。

中国科普研究所作为此次战略研究工作的办公室单位，将做好相关任务的委托、对接和项目管理等工作。在项目执行期间，将不定期召开不同规模的专家组会议，对具体问题进行咨询。

附件3

全民科学素质发展战略研究指导组名单

徐延豪   中国科协党组副书记、副主席、书记处书记

沈  岩   中国科协副主席、中国科学院院士

欧阳自远 中国科学院院士

刘嘉麒   中国科学院院士

徐善衍   中国科协原党组副书记、副主席、书记处书记

齐  让   中国科协原党组副书记、副主席、书记处书记

程东红   中国科协原党组副书记、副主席、书记处书记

方  新   中国科学院原党组副书记

王  元   中国科技发展战略研究院原常务副院长

任定成   中国科学院大学教授

附件4

全民科学素质发展战略研究工作组名单

组  长：白  希

常务副组长：王康友  钱  岩

副组长：颜  实  王玉平  庞晓东  林立琴  杨利军

成  员：高宏斌  王大鹏  包  晗  王欣华  黄晓春

张  斌  胡富梅  齐  欣  郑  念  陈  玲

何  薇  钟  琦  张  超  刘  鑫  朱洪启

周寂沫  胡俊平  李秀菊  王丽慧  任  磊

附件5

全民科学素质发展战略研究专家推荐表

| 推荐单位 | 姓名 | 工作单位及职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.请各承担2017年重点研究任务的部门推荐一名司局级领导作为全民科学素质

发展战略研究专家。

2.请于7月28日前将推荐表反馈至全民科学素质纲要实施工作办公室，

传真658589449。